Stadt Kornwestheim

Projekt Gebäudemanagement

Abschlussbericht

Stand: 28.07.2026

Inhaltsverzeichnis

Ausgangssituation	3

Phase 1: Vorbereitung und Analyse	5

Bestandsaufnahme	5

Organisationsmodell	5

Zuordnung der gebäudewirtschaftlichen Aufgaben	6

Phase 2: Konzeption	9

Aufbauorganisation	9

Führungsstrukturen und Personalbedarf	13

Aufgabenbeschreibungen und Anforderungsprofile	14

Synergien und Ressourcenoptimierung	22

Nächste Schritte/ Ausblick	24

Ausgangssituation

Die gebäudewirtschaftlichen Aufgaben sind momentan über verschiedene Ämter und Eigengesellschaften der Stadt verteilt. Die durch die starke Dezentralisierung entstehenden Schnittstellen und verteilten Zuständigkeiten führen zu einer Situation, die im Hinblick auf Bewirtschaftungsanforderungen, Kommunikationsprozesse und Effizienz nicht optimal ist. Ein gemeinsames Zielbild der Prozessbeteiligten hinsichtlich der künftig erforderlichen Prozesse und Strukturen in den Bereichen des technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagements (GM) existiert bislang nicht. Aufgrund verschiedener aktueller Rahmenbedingungen, u.a. der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) zum 1.1.2013 und der damit verbundenen Notwendigkeit zur Ausprägung einer zukunftsfähigen Kosten- und Leistungsrechnung sah die Verwaltung die Notwendigkeit, das Gebäudemanagement einer grundlegenden Bestandsaufnahme zu unterziehen, in der die Strukturen, Prozesse, Rollen und Verantwortlichkeiten im Ist-Stand erfasst und bewertet sowie im Rahmen eines Sollkonzepts zukunftsorientiert ausgerichtet werden sollen.

Ziel des Projektes ist die Erarbeitung eines Umstrukturierungskonzeptes als Grundlage für ein zukunftsorientiertes und effizientes Gebäudemanagement.

Der Abschlussbericht stellt die in der Projektphase 2 (Konzeptionsphase) erarbeiteten Ergebnisse dar und dient als Grundlage für die Entscheidung zur Neustrukturierung des Gebäudemanagements bei der Stadtverwaltung Kornwestheim.

Die Projektgruppe setzte sich aus folgenden Personen zusammen:

| Jürgen Deiß (Projektleitung) Julia Finkbeiner (Projektleitung) Melanie Elsässer (Sportverwaltung) Walter Federschmid (Zentrale Dienste) Frank Hönes (Steuern und Liegenschaften) Jens Kitter (Städt. Wohnbau GmbH) | Sven Koch (Stadtbauamt) Sandra Moll (Städt. Wohnbau GmbH) Sascha Reber (Stadtkämmerei) Cordula Wohnhas (Umweltbeauftragte) Peter Sasse (Personalrat) Sabine Zimmermann (Gebäudeverwaltung) |
| --- | --- |
| Externe Beratung: Iris Kümmerle (klip AG) |  |

Die Projektgruppe arbeitete im Zeitraum von Oktober 2011 bis Juni 2012 in insgesamt 7 Projektsitzungen an der Aufgabenstellung, einzelne Arbeitsgruppen, z.B. zum Hausmeisterkonzept, tagten separat.

Phase 1: Vorbereitung und Analyse

Bestandsaufnahme

Die erste Projektphase (Vorbereitung und Analyse) diente vor allem der Bestandsaufnahme. Folgende Daten wurden ermittelt bzw. ergänzt:

- Gebäudeübersicht
à welche Gebäude/ Flächen gehören der Stadtverwaltung bzw. werden von dieser verwaltet?

- Gebäudebasisdaten
à welche Daten zu den Gebäuden/ Flächen sind in welcher Form vorhanden?

- Aufgabenübersicht inkl. Zeitanteilen
à welche gebäudewirtschaftlichen Aufgaben werden momentan an welcher Stelle der Stadtverwaltung erledigt?
à mit welchen Zeitanteilen sind die Aufgaben momentan hinterlegt?

Organisationsmodell

Die Projektgruppe diskutierte die unterschiedlichen Organisationsmodelle, die für das Gebäudemanagement (GM) grundsätzlich geeignet sind:

- Eigentümer-Modell

- Mieter-Vermieter-Modell

- Management-Modell

Die Empfehlung der Projektgruppe lautet, das GM im Mieter-Vermieter-Modell zu organisieren. Dies bedeutet, dass das GM die Eigentümerfunktion wahrnimmt und als Vermieter der Objekte bzw. Anbieter von Nebenleistungen auftritt. Es schließt mit den Nutzern Verträge über die entsprechenden Leistungen ab, so dass dieser sich nicht mit den fachlichen Besonderheiten der Gebäudewirtschaft befassen muss, sondern sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann.

Zuordnung der gebäudewirtschaftlichen Aufgaben

Aufgaben GM

Analog zum Produktplan definierte die Projektgruppe die Aufgaben, die zukünftig im GM verankert werden:

Produktgruppe 11.24 		Grundstücks- und Gebäudemanagement,

Techn. Immobilienmanagement

- Planung von Neu, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierungen

- Bau von Neu, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen

- Bauherrenleistungen

- Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051

- Betrieb und Bebauung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften

- Gebäudereinigung

- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude)

Produkt 42.41.01		Bereitstellung/ Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 
				27m x 45m

Produkt 42.41.02		Bereitstellung/ Betrieb von Freisportanlagen

Produkt 42.41.03		Bereitstellung/ Betrieb Sondersportanlagen

Anmerkung aus der Diskussion: Alle technischen Geräte, welche fest mit dem Bauerwerk verankert sind, werden durch das Gebäudemanagement verwaltet (in Einzelfällen muss die Abgrenzung definiert werden)

Aus folgenden Produkten werden jeweils die Aufgaben: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen heraus gelöst und dem GM zugeordnet:

Produkt 21.10.01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Produkt 21.10.03		Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen 				(Verbundschule)

Produkt 21.10.04		Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Produkt 21.10.06		Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Produkt 21.10.07		Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Produkt 21.20.02		Bereitstellung und Betrieb Förderschulen

Produkt 36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit (Errichtung, Unterhaltung und Betrieb)

Produktgruppe 57.30 		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57.30.06		Betrieb von Wochenmärkten

Produkt 57.30.07	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen (Bau und Unterhaltung der Infrastruktur, z.B. Festplatz, Marktplatz)

Produkt 57.30.08		Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Folgende Aufgaben (aus dem Produktplan) werden nicht im künftigen Gebäudemanagement verankert, sondern im Fachbereich Finanzen und Beteiligungen:

Produktgruppe 11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Produkt 11.33.01		Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung 				und Verwaltung von Erbbaurechten

Produkt 11.33.02		Kommunale Werteermittlung

Produkt 11.33.04		Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Des Weiteren sollen folgende Aufgaben nicht im künftigen Gebäudemanagement verankert werden, sondern im neu zu gründenden Eigenbetrieb Kulturzentrum:

Produkt 28.10.04		Betrieb eines Kulturzentrums

Produkt 57.50.05		Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und 						Tagungsmöglichkeiten

Weitere Aufgaben aus den Fachämtern

Einige Aufgaben wurden zwar als gebäudewirtschaftliche Aufgaben erfasst, sind aber nach Auffassung der Projektgruppe als Aufgabe im jeweiligen Fachamt zu sehen:

- Bedarfsanalyse Sportstätten: Sportverwaltung

- Schulentwicklungsplan (Schulraumplanung): Schulverwaltung

- Sportentwicklungsplan (Raumplanung): Sportverwaltung

- Kindergarten-Entwicklungsplan: Kindergärten/-tagesstätten

Aufgaben der Wohnbau GmbH

Die Wohnbau GmbH bearbeitet schwerpunktmäßig folgende Aufgaben:

- Bauträgerschaft (Neubaumaßnahmen)

- Verwaltung eigene Wohnungen

- Verwaltung eigene Gewerbeeinheiten

- Neubaumaßnahmen für eigenen Bestand

- Allg. Rechnungswesen und Unternehmensangelegenheiten

Vor allem im technischen Bereich ist die komplette Abgabe der Aufgaben von der Verwaltung an die Wohnbau GmbH aufgrund der Komplikationen, die durch das Vergaberecht entstehen können, nicht sinnvoll. Realisierbar ist jedoch die Abgabe einzelner Objekte an die Wohnbau GmbH (Wohn- und Geschäftshäuser werden z.B. von der Wohnbau GmbH betreut, öffentliche Einrichtungen von der Stadt), dies muss in der Umsetzungsphase genauer betrachtet und geprüft werden.

Phase 2: Konzeption

Aufbauorganisation

Die Projektgruppe empfiehlt für das operative GM eine Gliederung zwei Bereiche:

- Technisches GM

- Kaufmännisch/ infrastrukturelles GM

Technisches GM

Zum technischen GM gehören z.B. die Aufgaben Bauliche Unterhaltung (Instanthaltung), Neubau, Wartung, Anlagenbetreuung, Bauherrenleistungen, Abbrucharbeiten.

Dabei wurden zwei Grundszenarien bezüglich der möglichen Aufgabenbündelung und der damit zusammenhängenden erforderlichen Personal-Qualifikationen diskutiert.

- Szenario 1: Alle MA im technischen Bereich übernehmen die komplette Objektversorgung (Neu-/ An-/Umbaumaßnahmen und Objektverantwortung) und sind hoch qualifiziert (d.h. Dipl.-Ing. oder Architekten)

- Szenario 2 (Personalmix): Von den 5 VZ übernehmen z.B. 2 Personen Aufgaben im Bereich Neu-/ An und Umbaumaßnahmen, und 3 Personen kümmern sich um die Objekte im Sinne von Bauunterhaltung, Objektverträge usw. Dabei besitzen die für die Neu-/An- und Umbaumaßnahmen verantwortlichen Personen eine höhere Qualifikation (z. B: Dipl.-Ing. oder Architekten), während die Objektverantwortlichen „nur“ eine technische Ausbildung haben (z.B. Bautechniker).

- à Die Projektgruppe tendierte zum Szenario 2 (Personalmix). Dieses wird in der vorgeschlagenen Aufbauorganisation abgebildet.

Infrastrukturell/ kaufmännisches GM

Dem infrastrukturell/ kaufmännischen GM werden die Raumvergabe, Vermietungen, Schlüsselverwaltung, Reinigung, Rechnungswesen, Betriebskosten, Energieversorgung etc. zugeordnet.

Neben dem operativen GM wird zukünftig auch dem strategischen GM eine hohe Bedeutung zukommen.

Dazu gehören:

- Aufbau und Umsetzung Berichtswesen

- Bauinvestitionscontrolling

- Sanierungskonzepte

- Standortsuche

- Bedarfsermittlung

- Umlegungen

- Standards festlegen

- Controlling

- Festlegung von Kostenrechnungssätzen

à Die Projektgruppe ist tendenziell der Meinung, dass das strategische GM als übergeordnete Aufgabe anzusehen ist und daher außerhalb der Organisationseinheit des operativen GM angesiedelt werden sollte.

Organigramm

Erläuterungen:

- Im GM wird vom lebenszyklusorientierten Ansatz ausgegangen, d.h. das Objekt wird von der Planung bis zum Abriss betrachtet.

- Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung erfolgt eine objektbezogene Zuordnung der Aufgaben.

- Der Bereich Energiemanagement kann sowohl dem technischen als auch dem infrastrukt./ kaufmännischen GM zugeordnet werden (siehe Alternative 1 und 2).
Momentan ist die Aufgabe noch an die Wohnbau GmbH delegiert. Die Empfehlung der Projektgruppe lautet jedoch, sie zukünftig beim städtischen GM anzusiedeln.

- Zur Entlastung der Fach- und Führungskräfte werden die administrativen Aufgaben im Backoffice gebündelt. Die Stelle ist direkt an die Leitung GM angehängt, unterstützt jedoch auch die beiden Abteilungen im administrativen Bereich.

Führungsstrukturen und Personalbedarf

Erläuterungen:

- Die Leitung des operativen GM übernimmt in Personalunion auch die Leitung entweder des techn. oder des infrastrukturell/ kaufm. GM. Dafür wird sie mit ca. 0,5 VK (Vollzeitkräfte) freigestellt. 
Für den anderen Bereich gibt es ebenfalls eine Leitung (Abteilungsleitung). Sie ist der Leitung GM unterstellt und bekommt ca. 0,2 VK für die Führungsaufgaben.

- Das jeweilige Stellenprofil der Abteilungsleitung ist abhängig vom Schwerpunkt der Leitung des operativen GM.

- Die administrativen Aufgaben bzw. die Büroorganisation werden im Backoffice gebündelt (1,0 VK). Die Stelle ist aus praktischen Gründen idealerweise mit zwei Personen zu besetzen, da dadurch die gegenseitige Vertretung gewährleistet werden kann. Evtl. kann eine Koppelung mit den Stellenanteilen der Rechnungsbearbeitung angedacht werden.

- Das Technische GM wird mit 5,0 VK besetzt.

- Für die Startphase des GM wird von der Lenkungsgruppe vorgeschlagen, neben dem operativen auch das strategische GM bei der Fachbereichsleitung anzuhängen.

- Dadurch sind im GM insgesamt 11,2 VK beschäftigt.

Aufgabenbeschreibungen und Anforderungsprofile

Die folgenden Aufgabenbeschreibungen und Anforderungsprofile wurden von der Projektleitung erarbeitet. Die konkretisierte Aufgabenzuordnung erfolgt in der Umsetzungsphase. 
Die benannten Qualifikationen für die einzelnen Stellen wurden von der Projektgruppe als wünschenswert im Sinne einer idealtypischen Besetzung formuliert. Selbstverständlich wird vorrangig versucht, die Stellen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem eigenen Haus zu besetzen und sie gegebenenfalls fachlich weiterzuqualifizieren.

Stelle Fachbereichsleitung Gebäudemanagement (0,5 VK)
Gewünschte Qualifikation: Hochschulausbildung im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, Immobilienmanagement, Facility Management, Verwaltungswirt /Public Management, Betriebswirtschaft, Technischer Ingenieurwesen 
Erfahrungen in: Personalführung, Aufbau neuer Einheiten, Immobilienbereich, Projektmanagement

- Leitungsaufgaben

- Vertretung des Fachbereichs nach außen und innen

- Leistungserstellung lenken und kontrollieren

- Personalverantwortung wahrnehmen

- Finanzverantwortung wahrnehmen

- Organisationsverantwortung wahrnehmen

- Aufgaben und Verantwortung der Führungskräfte für Arbeits- und Gesundheitsschutz

- Ausführende Tätigkeiten

- u.a. besonders schwierige Einzelfälle und solche von grundsätzlicher Bedeutung (mit-)bearbeiten

Stelle strategisches Gebäudemanagement (0,5 VK)
Gewünschte Qualifikation: Wirtschaftsingenieur, Immobilienmanagement, (techn.) BWL; des Weiteren Praxiserfahrung im Gebäudemanagement

- Strategisches Gebäudemanagement

- u.a. Aufbau und Umsetzung Berichtswesens, Bauinvestitionscontrolling, Sanierungskonzepte, Standortsuche, Bedarfsermittlung, Umlegungen, Standards festlegen, Controlling, Festlegung von Kostenrechnungssätzen, Entwicklung eines strategischen Gebäudeportfolios zur mittelfristigen Investitionsplanung

Der zukünftige Stellenumfang für das strategische GM ist momentan schwer abzuschätzen, da die genannten Aufgaben in dieser Form und Tiefe bislang noch nicht bearbeitet werden. In den nächsten 1-2 Jahren geht es vor allem um die Entwicklung der Konzepte und Instrumente für das strategische GM, daher muss ggf. auch priorisiert werden, welche Themen als erstes angepackt werden.

Die Projektgruppe geht von einem Stellenumfang von ca. 0,5 VZ aus. Allerdings wird die verantwortliche Person diese Aufgaben nicht alleine bearbeiten können, sondern wird sich themenbezogen Experten aus anderen Bereichen dazu holen.

Stelle Backoffice/ administrative Aufgaben (1,0 VK)

Gewünschte Qualifikation: Verwaltungsfachangestellte/r, Bürokauffrau/-mann, ggf. Bürofachwirt/-in

- Rechnungswesen

- u.a. Haushaltsplanung für den Fachbereich, Haushaltsvollzug, Haushaltsüberwachung, Inventarisierung

- Büroorganisation

- u.a. Zentraler Telefondienst, Sitzungsvorbereitung/ -organisation, Protokollführung, Korrespondenz, Datenbankpflege.

Stelle Energiemanagement (1,0 VK)
Gewünschte Qualifikation: Ingenieurstudium der Fachrichtung Versorgungstechnik, Maschinenbau, Energietechnik

- Strategisches Energiemanagement

- u.a. Entwicklung und Festlegung grundsätzlicher Ziele und Ausrichtungen, Einführung strategischer Maßnahmen des Energiemanagements/ -controllings, Ausarbeitung von Konzepten zur Erreichung der strategischen Ziele Energiebericht, Kennzahlen

- Operatives Energiemanagement

- u.a. Erfassung und Realisierung Energieeinsparpotenziale öffentlicher Gebäude, Verbrauchswertanalyse und Energieverbrauchsentwicklung, bauliche und technische Änderungen veranlassen, Information / Schulung / Motivation von Nutzern grundsätzlicher Ziele und Ausrichtungen, Realisierung von Maßnahmen

- Haushalts- und Rechnungswesen

- u.a. Prüfung der Rechnungen in fachlicher und rechnerischer Hinsicht, Kostenermittlungen als Grundlage für die Haushaltsmittelanmeldung

Die Zuordnung dieser Stelle zum technischen bzw. infrastrukturell-kaufmännischen Bereich wurde im Projekt noch nicht konkret entschieden. Entscheidend ist allerdings nicht die Zuordnung dieser Stelle, sondern dass die Zusammenarbeit/ Verzahnung zwischen den Bereichen funktioniert.

Technisches Gebäudemanagement:

Stelle Abteilungsleitung Technisches Gebäudemanagement (0,2 VK)

Gewünschte Qualifikation: Dipl. Ingenieure, Architekten

- Leitungsaufgaben

- Vertretung der Abteilung

- Leistungserstellung lenken und kontrollieren

- Personalverantwortung wahrnehmen

- Finanzverantwortung wahrnehmen

- Organisationsverantwortung wahrnehmen

- Aufgaben und Verantwortung der Führungskräfte für Arbeits- und Gesundheitsschutz

- Ausführende Tätigkeiten

- u.a. besonders schwierige Einzelfälle und solche von grundsätzlicher Bedeutung (mit-)bearbeiten

Stelle Neu-, An- und Umbaumaßnahmen (2,0 VK)
Gewünschte Qualifikation: Dipl. Ingenieure, Architekten

- Durchführung von Wettbewerben und Beratungsleistungen

- u.a. Beratung und Unterstützung der Verwaltungsspitze und Fachbereichsleitung  bei baulichen Grundsatzfragen, Vorbereitung von Wettbewerben, Mitwirkung bei der Durchführung, Umsetzung der Wettbewerbsergebnisse.

- Planung und Ausführung von Neubau-, Umbau-, Erweiterungs- und Ausbaumaßnahmen städt. Bauvorhaben, Bauherrenaufgaben, Projektsteuerung

- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 32 HOAI – incl. Projektsteuerung und Verwaltungsleistungen wie Vorbereiten und Durchführen der Submission und der Vergabe, incl. Vergabeprotokolle, Kostenberechnungen der Erschließung und Einrichtungsmaßnahmen nach Kostengruppen, Erstellen und prüfen von Abnahme- und Gewährleistungsunterlagen und Maßnahmen Vorbereiten der Aufträge incl. Auftragsverwaltung und Abwicklung Erstellen von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Betreuen und kontrollieren der Architekten und Fach- und Sonderingenieure, Überwachen der Kosten, kontrollieren und zusammenstellen nach DIN 276, Zusammenstellen der Vertragsunterlagen

- Haushalts- und Rechnungswesen

- u.a. Rechnungen in fachlicher und rechnerischer Hinsicht prüfen, Aufstellung der anzumeldenden Haushaltsmittel, Umsetzung des strategischen Gebäudeportfolios in eine mittelfristige Investitionsplanung, Abstimmung des jährlichen Investitions- und Unterhaltungsvolumen, unterjährige Haushaltsüberwachung

Stelle Objektverantwortung Gebäude (3,0 VK)

Gewünschte Qualifikation: Bautechniker

- Sanierungs- und Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen, Wartung und Instandsetzung städt. Gebäude, bauliche Inspektion
u.a. ermitteln technischer und baulicher Maßnahmen vor Ort, erstellen/zusammenstellen von Planungsunterlagen, Werk- und Detailplänen und vorhandener Bestandspläne, Kostenberechnungen und Massenermittlungen, erstellen von Leistungsbeschreibungen aller Gewerke, vorbereiten und durchführen der Ausschreibung, Submission, Vergabe und beauftragen, koordinieren und planen des Bauablaufs der beteiligten Gewerke, Bauleitungs- und Bauüberwachungsaufgaben vor Ort, Aufmaßerstellung, Prüfen von Abrechnungsunterlagen, prüfen und anweisen von Teil- und Schlusszahlungen, erstellen und prüfen von Abnahme- und Gewährleistungsunterlagen und Maßnahmen, überwachen der Kosten, Kontrolle und zusammenstellen im Rahmen der städt. Haushaltsmittel

- Warten und Instandsetzen städt. Gebäude:
u.a. Kontrollieren und überwachen, beauftragen und abwickeln bis zur Abrechnung von Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen städt. Gebäude, bauliche Inspektion: Kontrolle von Anlagen und Bauteilen nach entsprechender Benachrichtigung durch Gebäudeverantwortliche (Hausmeister, Schulleiter,...)

- Haushalts- und Rechnungswesen
u.a. Feststellen notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen, Prüfen der Rechnungen in fachlicher und rechnerischer Hinsicht, Kostenermittlungen als Grundlage für die Haushaltsmittelanmeldung

Infrastrukturelles/ Kaufmännisches Gebäudemanagement:

Stelle Abteilungsleitung Infrastrukturelles/ Kaufmännisches Gebäudemanagement (0,2 VK)

Gewünschte Qualifikation: Betriebswirtschaftliches Studium, Schwerpunkt Immobilienmanagement oder Facilitymanagement

- Leitungsaufgaben

- Vertretung der Abteilung

- Leistungserstellung lenken und kontrollieren

- Personalverantwortung wahrnehmen

- Finanzverantwortung wahrnehmen

- Organisationsverantwortung wahrnehmen

- Aufgaben und Verantwortung der Führungskräfte für Arbeits- und Gesundheitsschutz

- Ausführende Tätigkeiten

- u.a. besonders schwierige Einzelfälle und solche von grundsätzlicher Bedeutung (mit-)bearbeiten

Stelle Raumverwaltung, Abrechnung, Schlüsselverwaltung: (1,5 VK)
Gewünschte Qualifikation: Bürokauffrau, Verwaltungsfachangestellte; ideal: Bezug zum Bau-/ Immobiliengewerbe

- Belegungsplanung für die Gebäude und Räume und für nicht gedeckte Sportflächen

- u.a. Aufnahme, Führung und Koordination der Belegungstermine, formale und vertragliche Abwicklung der Belegung, Prüfung und Entscheidung von Konfliktfällen über die Zulassung von strittigen Veranstaltungen sowie Problemlösungen, Prüfung und Bewertung von Veranstaltungsanfragen i.R. der gesetzl. Vorgaben (z.B. VStättVO) und fallbezogener Abschluss von besonderen Sicherheits- und Ordnungsvereinbarungen mit den Veranstaltern, Erheben und Verwalten von Kautionen, Bearbeiten von Dauerbelegungen und Lösen der damit verbundenen Probleme (z.B. Vermeidung von Doppelbelegungen sowie Überschneidungen, Sorge für Ausgewogenheit sowie ändern und tauschen einzelner Belegungstermine je nach Bedarf)

- Schlüsselverwaltung

- u.a. Einführung einer einheitlichen verwaltungsweiten Schlüsselverwaltung, Pflege eines elektronischen Schlüsselverwaltungsprogramm, Vergabe von Berechtigungen, Ausgabe von Schlüsseln einschließlich Erheben und Verwalten von Kautionen und Rückabwicklung

- Beschwerdemanagement

- u.a. Aufarbeitung der Rückmeldungen von Veranstaltern und Hausmeistern über abgewickelte Veranstaltungen, Mängelbeseitigung und Erarbeiten von Verbesserungsvorschlägen inkl. Information und Koordination aller beteiligten Stellen, Schadensabwicklung nach Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den beteiligten Stellen

Stelle Rechnungsbearbeitung: (0,5 VK)
Gewünschte Qualifikation: Kaufmännische Ausbildung; ideal: Schwerpunkt Immobilien

- Abrechnung der Versorgungsverträge (Strom, Gas, Wasser, Fernwärme)

- u.a. Überprüfung und Zuordnung der eingehenden Versorgungsabrechnungen, Umlage der Versorgungskosten auf verschiedene Haushaltsstellen, Vertragspflege, Rücksprache mit Energieversorgern, Verbrauchsdaten für andere Ämter aufbereiten und weiterleiten

- Kaufmännisches Gebäudemanagement

- u.a. Erarbeitung von Nutzungsverträgen, Festlegung von Kostenrechnungssätzen und deren Abrechnung, Aufbau und Umsetzung des Berichtswesens für das GM, Aufstellung einer Betriebskostenanalyse

- Rechnungswesen für das Gebäudemanagement

Stelle Koordination Reinigung: (0,5 VK) 
Gewünschte Qualifikation: Fachqualifikation im Gebäudereinigungssektor

- Vergabe von Reinigungsarbeiten

- u.a. Vergabe von Unterhalts- und Grundreinigungen, ausarbeiten der Leistungsbeschreibungen, Ausschreibungen und Verträge mit Fremdfirmen, erstellen der Reinigungsplänen, Reinigungskontrolle

- Reinigungspersonal

- u.a. Mitwirken bei der Einstellung von Reinigungskräften, organisieren der Vertretungen bei Krankheit und Urlaub des Reinigungspersonals, Überprüfen der Beschäftigungsnachweise, Überprüfen und Kontrolle des Reinigungspersonals vor Ort, Führen von Mitarbeitergesprächen, Berechnen und Kontrolle der Reinigungshäufigkeit und des damit zusammenhängenden Zeitaufwands

- Beschaffung von Reinigungsmaterial- und Reinigungsgeräte, weitere Geräte

- u.a. Durchführen der Ausschreibung einschließlich Prüfen der Angebote, Angebotsspiegel von Reinigungsmaterial und –geräten in firmen-, artikel- und gebäudespezifischer Form aufgeteilt, Auftragserteilung und Überwachung

- Städtische Reinigungsstandards

- u.a. Standards für die Reinigung der städtischen Gebäude (Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindertageseinrichtungen und Sporthallen) erarbeiten und in der Praxis umsetzen, die Reinigungshäufigkeit und den damit zusammenhängenden Zeitaufwand (Personalbedarf) berechnen und kontrollieren

- Haushalts- und Rechnungswesen

- u.a. Rechnungen in fachlicher und rechnerischer Hinsicht prüfen, Aufstellung der anzumeldenden Haushaltsmittel für Reinigungsbedarf

Stelle Koordination Hausmeister und Servicekräfte: (0,5 VK) 
Gewünschte Qualifikation: Technische Ausbildung mit Sozialkompetenz, Verwaltungsausbildung mit technischer Kompetenz

- Konzeptionelle Entwicklung des Hausmeisterteams (inkl. Servicekräfte)

- u.a. Entwicklung eines Hausmeisterkonzepts, Umsetzung des Hausmeisterkonzepts, Berechnung und Überprüfung des Hausmeisterbedarfs, Arbeitsplatz- und Tätigkeitsbeschreibungen für Hausmeister- und Servicekräftestellen anfertigen

- Arbeitsorganisation und Führung des Hausmeisterteams (inkl. Servicekräfte)

- u.a. Mitwirken bei der Einstellung von Hausmeistern, Organisieren der Vertretungen bei Krankheit und Urlaub der städtischen Hausmeister und Servicekräfte, Überprüfen der Beschäftigungsnachweise, Ansprechpartner für die Haumeister in arbeitsorganisatorischen Angelegenheiten, Führen von Mitarbeitergesprächen, regelmäßige Teambesprechungen organisieren und moderieren

- Haushalts- und Rechnungswesen

- u.a. Rechnungen in fachlicher und rechnerischer Hinsicht prüfen, Aufstellung der anzumeldenden Haushaltsmittel für Reinigungsbedarf

Synergien und Ressourcenoptimierung

Im Folgenden werden die wichtigsten Synergien und Optimierungsansätze dargestellt. Auch hier geht es nicht um Personalkürzungen, sondern um einen optimierten Einsatz der vorhandenenden Ressourcen. Die Aufgaben können in der neuen Struktur effizienter und effektiver bearbeitet und neue Themen (z.B. strategisches Controlling) aufgebaut werden. Hinzu kommt, dass freie zeitliche Kapazitäten für Aufgaben, die momentan nicht oder nur in einem begrenzten Umfang erledigt werden, zur Verfügung stehen und somit beispielsweise auch der immer wieder benannte Sanierungsstau langsam abgearbeitet werden kann.

Es muss jedoch bedacht werden, dass nicht alle gebäudewirtschaftlichen Aufgaben im GM zusammengeführt werden können. So wird z.B. die Bearbeitung von Schadensmeldungen oder die Beauftragung von Handwerkern auch zukünftig zumindest teilweise dezentral gesteuert, d.h. die Zeitanteile für diese Aufgaben bleiben in den jeweiligen Fachämtern.

- Zusammenführung der Aufgaben in einer Organisationseinheit
Bislang sind die gebäudewirtschaftlichen Aufgaben auf 4 Ämter (Hauptamt, Amt für Stadtgesellschaft, Stadtkämmerei, Stadtbauamt) bzw. insgesamt 11 Abteilungen verteilt sowie die Wohnbau GmbH verteilt. Durch die Implementierung eines Gebäudemanagement können die wesentlichen Aufgaben in einer Organisationseinheit zusammen gefasst werden, d.h. es werden Schnittstellen verringert, Prozesse optimiert und Kommunikationswege verkürzt. Spürbar auswirken wird sich das z.B. bei der Schlüsselverwaltung (bislang 6 verantwortliche Bereiche), Raumvergabe/ Raumverwaltung (bislang 5 verantwortliche Bereiche), Reinigung (bislang 3 verantwortliche Bereiche), Hausmeister (4 verantwortliche Bereiche).
Beispiel: 
Bislang werden die Hausmeister von 4 verschiedenen Stellen in der Verwaltung gesteuert: Gebäudeverwaltung (Schul-Hausmeister), Sportverwaltung (Hallen-Hausmeister), Kulturmanagement (Hausmeister Schafhof, Galerie Versammlungssaal) und Zentrale Dienste (Rathaus-Hausmeister). Zukünftig liegt die Koordination der Hausmeistertätigkeiten bzw. die Führung der Hausmeister in einer Hand. Aktuell wird ein Hausmeisterkonzept erarbeitet, das z.B. die Idee eines Campusmodells verfolgt, in dem verschiedene Objekte zu einem „Campus“ zusammen gezogen und von jeweils einem technischen und einem Service-Mitarbeiter betreut werden.

- Entlastung der Fach- und Führungskräfte von administrativen Aufgaben
Die Fach- und Führungskräfte übernehmen momentan viele administrative bzw. vorbereitende Aufgaben selbst. Durch eine qualifizierte Unterstützung können Zeitressourcen für die Kernaufgaben der Fach- und Führungskräfte wie konzeptionelle und strategische Arbeit freigesetzt werden. Daher wurden die Stellenanteile im Backoffice bzw. im kaufmännisch/ infrastrukturellen GM zusammengezogen.
Beispiel:
Im jetzigen Stadtbauamt findet die Rechnungsbearbeitung größtenteils über die Fachkräfte statt, d.h. die Architekten/ Bauingenieure prüfen die Rechnungen nicht nur, sondern sie erfassen die Rechnungen auch selbst in der Software. Zukünftig wird nur noch die Rechnungsprüfung bei den Fachkräften liegen, dann geht der Prozess über an die Stelle Rechnungsbearbeitung.

- Ganzheitliche Betrachtung
Durch die Zusammenführung der Aufgaben in einem Fachbereich kann die ganzheitliche Betrachtung der Aufgabenstellungen erleichtert werden. Dies geschieht selbstverständlich auch jetzt bereits, allerdings ist es in der Praxis durch die unterschiedlichen Zuständigkeiten, Schnittstellen und Kommunikationswege teilweise nicht ganz einfach, alle Perspektiven rechtzeitig und wirkungsvoll einzubinden.
Beispiel: 
Beim Bau einer neuen Kindertagesstätte wird nicht nur der planerische bzw. technische Aspekt beleuchtet, sondern durch die im Fachbereich GM ebenfalls verankerte betriebswirtschaftliche Kompetenz auch der ökonomische. Gleichzeitig sind weitere fachliche Aspekte abgedeckt, z.B. die Reinigung (sind die gewählten Bodenbeläge einfach und gut zu reinigen?) oder die Hausmeister (was ist bei den Schließanlagen aus ihrer Sicht zu beachten?).

- Höhere Kundenorientierung
Die Kunden haben zukünftig nur noch eine Anlaufstelle sowie einen konkreten Ansprechpartner für ihre jeweiligen gebäudewirtschaftlichen Fragestellungen. Dadurch kann zielorientierter und schneller auf deren Anliegen reagiert werden, und es sind keine zusätzlichen Kommunikationswege notwendig.
Beispiel:
Bislang musste ein Kunde, der Räume für unterschiedliche Veranstaltungen buchen wollte, ggfs. zu mehreren Anlaufstellen: für die Sportveranstaltung musste er zur Sportverwaltung, für eine Kulturveranstaltung zum Kulturmanagement, für eine nicht-schulische Veranstaltung in der Schule zur Abteilung Schulverwaltung. In der neuen Struktur gibt es eine zentrale Anlaufstelle zur Raumvergabe, die sich neben der Vermietung auch um die anschließende Abrechnung kümmert.

Nächste Schritte/ Ausblick

Nach der Entscheidung durch den Gemeinderat am 17.07. startet die Umsetzungsphase für das Gebäudemanagement. Diese muss jedoch in direkter Koppelung mit der Umsetzung der Reorganisation Gesamtverwaltung erfolgen, damit die verschiedenen Prozesse, z.B. Ausschreibung Leitungsstellen, Raumkonzept, etc. parallel bearbeitet werden können.

Projektplanung Phase III

Personalauswahl/ Stellenbesetzung

Erarbeitung des Feinkonzepts zur Umsetzung des GM:

Aufgabendetaillierung

Prozessdefinitionen

Schnittstellenklärung

Raumkonzept

IT-Konzept

Information

Umsetzung im NKHR

Phase II:

Konzeption

01-06/2012

Phase III:

Umsetzung Gebäudemanagement

ab 08/2012

Die bisherige Projektgruppe wurde zum Ende der Phase II aufgelöst. Für die Bearbeitung der in Phase III anstehenden Aufgaben ist es sinnvoll, eine anders zusammengesetzte Projektgruppe zu implementieren, da es dann vorrangig um die Innenstruktur des Fachbereichs GM geht. Aus diesem Grund sollten vor allem Mitarbeiter in die Projektgruppe entsandt werden, die sich zukünftig mit diesen Aufgaben beschäftigen. Ergänzt werden sollte die Projektgruppe durch den Energiemanager (bislang noch bei der Wohnbau GmbH), eine/n VertreterIn der Kämmerei und des Personalrats. Punktuell können weitere Personen hinzugezogen werden, z.B. VertreterInnen der Nutzergruppen bzw. der Hausmeister.

Realistisch betrachtet wird die personelle Besetzung frühestens Anfang Oktober geregelt sein. Daher kann sich die neue Projektgruppe auch erst zu diesem Zeitpunkt formieren, d.h. die Zeitschiene bis zur geplanten Umsetzung zum 01.01.13 ist sehr eng.

Aus diesem Grund prüft die Projektleitung momentan, welche Aufgaben aus der Umsetzungsphase vorgezogen werden bzw. bei welchen entsprechende Vorarbeit geleistet werden könnte, um die Zeit über die Sommermonaten entsprechend zu nutzen.

Alle Ergebnisse werden durch die Gesamtprojektleitung (Herr Deiß, Frau Finkbeiner) an die zukünftige Fachbereichsleitung übergeben, um den Wissenstransfer sicherzustellen.

28.07.26/ Iris Kümmerle